| ## CELE I ZADANIA KRÓTKOTERMINOWE NA LATA 2004-2007 |  |  |  | ## T a b e l a 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Cele | ### Przedsięwzięcia | ### Zadania | ### Rok realizacji |  | ### Odpowiedzialny |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |
| Edukacja ekologiczna | Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców | - Powołanie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE) | 2004 |  | - ZGZK* |
|  |  | - Akcja ulotkowa, wykłady, festyny itp. | Zadanie ciągłe |  | - RCEE |
|  | Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród osób odp. za gosp. odpadami | 1. Szkolenia, wykłady, wyjazdy edukacyjne itp. | Zadanie ciągłe |  | - RCEE |
| Unikanie powstawania odpadów | Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | - Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania związkowego systemu gospodarki odpadami – druk ulotek informacyjnych | 2004 - 2005 |  | - RCEE |
|  |  | - Przekazanie informacji o oczekiwanych efektach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | 2004 |  | - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminach uwzględniających selektywne gromadzenie odpadów | 2004 |  | - Rady Gmin |
|  |  | - Informowanie o wynikach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | zadanie ciągłe |  | Burmistrzowie i wójtowie |
|  | Promowanie technologii małoodpadowych | - Wprowadzenie ograniczenia składowania odpadów z działalności podmiotów gospodarczych | 2007 |  | - Zarządcy składowisk |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie zasad funkcjonowania systemu gosp. odpadami | ##### 1. Przejęcie przez gminy obowiązku usuwania odpadów komunalnych | 2005 | - Rady gmin - ZGZK |
| Selektywna zbiórka odpadów | Organizacja systemu zbiórki odpadów balastowych | - Budowa systemu zbiórki zmieszanych odpadów balastowych – zakup brakującej ilości pojemników | 2004 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie** |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych | - Opracowanie zasad systemu selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i surowcowych | 2004 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej – zakup worków foliowych | 2005 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów opakowaniowych i surowcowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – zakup pojemników | 2004 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Opracowanie stawek opłat za usuwanie odpadów gromadzonych selektywnie | 2005 | - Rady Gmin |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | - Opracowanie zasad systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji | 2005 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów zielonych z pielęgnacji ogródków przydomowych i działkowych, terenów rekreacyjnych, cmentarzy i targowisk | 2005 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy wielorodzinnej – zakup niezbędnej ilości pojemników | 2006 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Budowa systemu zbiórki odpadów z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej | 2007 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Organizacja zbiórki – zakup śmieciarek | 2006 | - Firmy wywozowe |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | - Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2005 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Wyłonienie firmy odpowiedzialnej za zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych – rozpoczęcie zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2005 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | - Opracowanie zasad zbiórki odpadów wielkogabarytowych (w tym budowlanych) | 2004 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Wyznaczenie lokalizacji i budowa gminnych punktów gromadzenia odpadów nietypowych | 2005 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Rozpoczęcie zbiórki odpadów | 2006 | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
| Odzysk odpadów | Budowa systemu odzysku odpadów | - Ustalenie zasad odzysku odpadów dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów | 2004 - 2005 | - ZGZK |
|  |  | - Stworzenie zasad wspólnego systemu gospodarki odpadami na szczeblu ZG | 2005 - 2006 | - Zarząd Związku, |
|  |  | - Powołanie związkowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów odpowiedzialnego za zbiórkę i odzysk odpadów | 2006 | - ZGZK |
|  |  | - Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji | 2006 | - ZGZK |
|  |  | - Budowa sortowni selektywnie gromadzonych odpadów opakowaniowych i surowcowych | 2006 | - ZGZK |
|  |  | - Likwidacja dzikich wysypisk odpadów | 2006 | - Burmistrzowie i wójtowie |

| ###### CELE I ZADANIA DŁUGOTERMINOWE |  |  | ###### T a b e l a 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ##### 3 |  | 4 |  | 5 |
| Unikanie powstawania odpadów | Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | - Przekazywanie informacji o efektach funkcjonowania systemu |  | Zadanie ciągłe |  | - RCEE - Burmistrzowie i wójtowie |
|  | Promowanie technologii małoodpadowych | - Stosowanie ograniczeń w zakresie składowania odpadów poprodukcyjnych |  |  | Praca ciągła | - Zarządcy składowisk odpadów, - Podmioty gospodarcze |
|  | Ewidencjonowanie powstawania odpadów | - Kontrola przepływu strumieni odpadów zgodnie z przyjętym systemem gospodarki odpadami |  | Praca ciągła |  | - ZGZK |
| Selektywna zbiórka odpadów | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów | - Wprowadzenie rozdzielnego gromadzenia szkła białego i kolorowego |  | 2009 |  | - ZGZK - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Objęcie zbiórką makulatury całego obszaru powiatu |  | 2009 |  | - „ - |
|  |  | - Wprowadzenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie całego powiatu |  | 2010 |  | - „ - |
|  |  | ##### Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów tekstyliów |  | 2010 |  | - „ - |
| Odzysk odpadów | Organizacja systemu recyklingu i odzysku odpadów | ##### 1. Budowa linii produkcji paliwa alternatywnego |  | 2010 |  | - ZGZK |
| Unieszkodliwianie odpadów | Organizacja systemu unieszkodliwiania odpadów | - Rozpoczęcie akcji likwidacji odpadów azbestu i wyrobów zawierających azbest |  | 2008 |  | - Burmistrzowie i wójtowie |
|  |  | - Wprowadzenie systemu przekształcania odpadów przed umieszczeniem na składowisku odpadów |  | 2010 |  | - Zarządcy składowisk |
| Edukacja ekologiczna | Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców | 1. Przekazywanie informacji o zasadach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami |  | Zadanie ciągłe |  | - - RCEE |
|  |  | 2. Opracowanie i wdrożenie zasad ograniczania opakowań |  | 2010 |  | - - RCEE |

* ZGZK, Zarząd Związku – wariant przejęcia przez ZGZK wszystkich zadań związanych z gospodarką odpadami

** Burmistrzowie i wójtowie – wariant organizacji i nadzoru systemu zbierania i transportu odpadów przez gminy